## Aufgabe 1 Kennzahlen_Lösung
Waldhaus Bau AG - Aufgabe 1: Kennzahlen
Sie sind bereits daran ein kleines Waldhaus zu bauen. Dafür haben Sie einen Projektplan erstellt und wollen nun am Stichtag Nr. 8, alle Kennzahlen analysieren. Dafür müssen Sie die in Gelb eingefärbten Zellen mittels Formeln ausfüllen, alles andere wird Ihnen direkt ausgerechnet. Zur Erinnerung: - Plankosten werden mit den Totalkosten und der geplanten Fertigstellungsprozent multipliziert. - Earned Value wird mit den Kosten pro Tag und der effektiven Fertigstellungsprozent multipliziert.
|  | Aktivität | Startdatum | Enddatum | Dauer in Tagen | Kosten pro Tag | Totalkosten
Vorbereitungen, Bodenplatte |  | A | 2020-01-01 | 2020-01-03 | 2 | 10000 | 20000
Rohbau, Dach |  | B | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 3 | 11000 | 33000
Fenster, Türen |  | C | 2020-01-05 | 2020-01-07 | 2 | 3500 | 7000
Installationen & Anschlüsse |  | D | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 3 | 2000 | 6000
Innenausbau |  | E | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 3 | 8000 | 24000
Fertigstellungsarbeiten |  | F | 2020-01-09 | 2020-01-11 | 2 | 5000 | 10000
100000
10
| Stichtag Auswertung |  |  |  | Analyse bis Stichtag 8
| Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung |  | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value | Kostenabweichung | Kosteneffizienz | Zeitabweichung | Zeiteffizienz | Estimate at Completion EAC | Variance at Completion VAC
| A | 100% | 100% |  | A | 18000 | 20000 | 20000
| B | 100% | 100% |  | B | 30000 | 33000 | 33000
| C | 100% | 100% |  | C | 5000 | 7000 | 7000
| D | 100% | 66.67% |  | D | 4500 | 6000 | 4000
| E | 66.67% | 33.33% |  | E | 9000 | 16000 | 8000
| F | 0% | 0% |  | F | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total | 66500 | 82000 | 72000 | 5500 | 1.0827 | -10000 | 0.87805 | 95952.9321 | 4047.0679
[9 empty] | Interpretation |  | Interpretation |  | Interpretation | Interpretation
| Formeln: | [7 empty] | Der EVA ist höher ausgefallen, als die effektiven Kosten (Ist-Kosten). Dies bedeutet es wurde an Wert generiert und kostengünstiger gearbeitet. Dies ist positiv anzusehen. |  | Der EVA ist tiefer ausgefallen, als die geplanten Kosten (Plankosten). Dies bedeutet, es wurde an Wert vernichtet und länger gearbeitet. Dies ist negativ anzusehen, da die Arbeit effektiv länger gedauert hat, als vorgesehen. |  | Der EAC fällt vorraussichtlich tiefer aus als geplant. Dies ist vorteilhaft, da Kosten eingespart wurden. | Wie bereits beim EAC erwähnt, diese Differenz ist vorteilhaft
Kostenabweichung = Earned Value - Ist-Kosten
Kosteneffizienz-Index = Earned Value / Ist-Kosten
Zeitabweichung = Earned Value - Plankosten
Zeiteffizienz-Index = Earned Value / Plankosten
Estimate at Completion EAC = Istkosten zum Stichtag+ (Total Plankosten – Earned Value zum Stichtag) / (Kosteneffizienz * Zeiteffizienz)
Variance at Completion VAC = EAC – Total Plankosten
Formulas:
Enddatum = [Startdatum]+[Dauer in Tagen]
Stichtag (8 von 10)

## Aufgabe 2 EVA Grafik_Lösung
Waldhaus Bau AG - Aufgabe: EVA Grafik
Sie sind bereits daran ein kleines Waldhaus zu bauen. Dafür haben Sie einen Projektplan erstellt und wollen nun bei jedem Stichtag die entsprechenden Werte analysieren. Dafür müssen Sie die in Gelb eingefärbten Zellen mit Formeln ausfüllen, alles andere wird Ihnen direkt ausgerechnet inkl. der Grafik (Earned Value Analyse). Kleiner Typ: Mit Zellenfixierung und anschliessend mit "Copy + Paste" arbeiten. Zur Erinnerung: - Plankosten werden mit den Totalkosten und der geplanten Fertigstellungsprozent multipliziert. - Earned Value wird mit den Kosten pro Tag und der effektiven Fertigstellungsprozent multipliziert. | [7 empty] | Aktivität | Startdatum | Enddatum | Dauer in Tagen | Kosten pro Tag | Totalkosten
[7 empty] | Vorbereitungen, Bodenplatte | A | 2020-01-01 | 2020-01-03 | 2 | 10000 | 20000
[7 empty] | Rohbau, Dach | B | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 3 | 11000 | 33000
[7 empty] | Fenster, Türen | C | 2020-01-05 | 2020-01-07 | 2 | 3500 | 7000
[7 empty] | Installationen & Anschlüsse | D | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 3 | 2000 | 6000
[7 empty] | Innenausbau | E | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 3 | 8000 | 24000
[7 empty] | Fertigstellungsarbeiten | F | 2020-01-09 | 2020-01-11 | 2 | 5000 | 10000
100000
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 0
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 0% | 0% | A | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
B | 0% | 0% | B | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
C | 0% | 0% | C | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2
D | 0% | 0% | D | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3
E | 0% | 0% | E | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5
|  |  | Total | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6
7
8
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 1 | [8 empty] | 9
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value | [7 empty] | 10
A | 50% | 50% | A | 10000 | 10000 | 10000
B | 0% | 0% | B | 0 | 0 | 0
C | 0% | 0% | C | 0 | 0 | 0
D | 0% | 0% | D | 0 | 0 | 0
E | 0% | 0% | E | 0 | 0 | 0
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 10000 | 10000 | 10000
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 2
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 0% | 0% | B | 0 | 0 | 0
C | 0% | 0% | C | 0 | 0 | 0
D | 0% | 0% | D | 0 | 0 | 0
E | 0% | 0% | E | 0 | 0 | 0
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 18000 | 20000 | 20000
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 3
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 33.33% | 0% | B | 4000 | 11000 | 0
C | 0% | 0% | C | 0 | 0 | 0
D | 0% | 0% | D | 0 | 0 | 0
E | 0% | 0% | E | 0 | 0 | 0
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 22000 | 31000 | 20000
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 4
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 66.67% | 50% | B | 25000 | 22000 | 16500
C | 0% | 0% | C | 0 | 0 | 0
D | 0% | 0% | D | 0 | 0 | 0
E | 0% | 0% | E | 0 | 0 | 0
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 43000 | 42000 | 36500
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 5
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 100% | 100% | B | 30000 | 33000 | 33000
C | 50% | 75% | C | 4000 | 3500 | 5250
D | 0% | 0% | D | 0 | 0 | 0
E | 0% | 0% | E | 0 | 0 | 0
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 52000 | 56500 | 58250
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 6
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 100% | 100% | B | 30000 | 33000 | 33000
C | 100% | 100% | C | 5000 | 7000 | 7000
D | 33.33% | 0% | D | 0 | 2000 | 0
E | 0% | 0% | E | 0 | 0 | 0
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 53000 | 62000 | 60000
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 7
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 100% | 100% | B | 30000 | 33000 | 33000
C | 100% | 100% | C | 5000 | 7000 | 7000
D | 66.67% | 33.33% | D | 2000 | 4000 | 2000
E | 33.33% | 0% | E | 0 | 8000 | 0
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 55000 | 72000 | 62000
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 8
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 100% | 100% | B | 30000 | 33000 | 33000
C | 100% | 100% | C | 5000 | 7000 | 7000
D | 100% | 66.67% | D | 4500 | 6000 | 4000
E | 66.67% | 33.33% | E | 9000 | 16000 | 8000
F | 0% | 0% | F | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 66500 | 82000 | 72000
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 9
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 100% | 100% | B | 30000 | 33000 | 33000
C | 100% | 100% | C | 5000 | 7000 | 7000
D | 100% | 100% | D | 8500 | 6000 | 6000
E | 100% | 66.67% | E | 20000 | 24000 | 16000
F | 50% | 25% | F | 6000 | 5000 | 2500
|  |  | Total | 87500 | 95000 | 84500
Stichtag Auswertung |  |  | Analyse bis Stichtag |  | 10
Aktivität | geplante Fertigstellung | effektive Fertigstellung | Aktivität | Ist-Kosten | Plankosten | Earned Value
A | 100% | 100% | A | 18000 | 20000 | 20000
B | 100% | 100% | B | 30000 | 33000 | 33000
C | 100% | 100% | C | 5000 | 7000 | 7000
D | 100% | 100% | D | 8500 | 6000 | 6000
E | 100% | 100% | E | 30000 | 24000 | 24000
F | 100% | 100% | F | 8500 | 10000 | 10000
|  |  | Total | 95952.9321 | 100000 | 100000
Formulas:
Enddatum = [Startdatum]+[Dauer in Tagen]